## ProjectFactStartList
2018年江苏省保障性安居工程新开工项目完成情况
（2018年10月）
注：本清册展现已填写了计划年度为2018年的年度计划且计划开工数大于0的项目。
| 地区 | 项目名称 | 项目地址 | 房源类别 | 房源筹集方式 | 年度开工计划情况 |  |  |  |  | 年度开工计划进展情况 |  |  |  | 融资方式
[6 empty] | 计划开工年月 | 年度计划开工套数 | 年度计划开工建筑面积（㎡） | 年度计划完成投资（万元） | 计划总投资(万元) | 实际开工年月 | 已完成投资 （万元） | 实际开工套（户）数 | 已完成建筑面积 （㎡） | 国开行 | 农发行 | 政府专项债 | 其它
| 南京市 | [5 empty] | 40827 | 4937450.79 | 1673888.5 | 4866891.35 |  | 759002.91 | 27123 | 3177571.48
| 南京市区 | [5 empty] | 14719 | 1394377 | 1069942.5 | 2493324.2 |  | 219043.5 | 10211 | 1151183
| 南京市玄武区 | 前半山园3-8号地块 | 中山门以北城墙西侧 | 棚改安置住房 | 征收（拆迁） | 2/1/2017 | 62 | 5800 | 24000 | 24000 | 3/1/2017 | 24000 | 62 | 5800
| 南京市玄武区 | 富贵山25至28号及对面18、19号地块 | 富贵山路与城墙之间 | 棚改安置住房 | 征收（拆迁） | 2/1/2017 | 73 | 11200 | 37000 | 37000 | 3/1/2017 | 37000 | 73 | 73
| 南京市玄武区 | 富贵山24号及对面地块 | 农场巷与北安门街交叉口西北及西南象限 | 棚改安置住房 | 征收（拆迁） | 2/1/2017 | 19 | 3500 | 13000 | 13000 | 3/1/2017 | 13000 | 19 | 3500
| 南京市玄武区 | 紫金华府东侧地块 | 玄武区孝陵卫顾家营地块 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 10/1/2018 | 700 | 5000 | 10000 | 70000
| 南京市玄武区 | 黄家圩地块 | 红山街道红山动物园北侧 | 棚改安置住房 | 征收（拆迁） | 11/1/2018 | 173 | 12110 | 36330 | 36330
| 南京市玄武区 | 成贤街112号 | 新街口街道成贤街 | 棚改安置住房 | 征收（拆迁） | 11/1/2018 | 61 | 4270 | 12810 | 12810
| 南京市玄武区 | 一枝园6、8、10号和碑亭巷191-201号（单号） | 新街口街道一枝园 | 棚改安置住房 | 征收（拆迁） | 11/1/2018 | 49 | 3430 | 10290 | 10290
| 南京市玄武区 | 碑亭巷116号 | 新街口街道碑亭巷 | 棚改安置住房 | 征收（拆迁） | 11/1/2018 | 38 | 2660 | 7980 | 7980
| 南京市玄武区 | 老南图北侧L形地块 | 新街口街道成贤街 | 棚改安置住房 | 征收（拆迁） | 11/1/2018 | 20 | 1400 | 4200 | 4200
| 南京市玄武区 | 香林寺河沿线 | 梅园新村街道香林寺河两侧 | 棚改安置住房 | 征收（拆迁） | 11/1/2018 | 218 | 15260 | 45780 | 45780
| 南京市玄武区 | 九华山片区7-19号（不含18号） | 玄武门街道北京东路九华山 | 棚改安置住房 | 征收（拆迁） | 11/1/2018 | 41 | 2870 | 8610 | 8610
| 南京市秦淮区 | 牌楼、郑家营地块 | 东至双麒路，南至石杨路，西至银龙花园一期，北至绕城公路 | 棚改安置住房 | 征收（拆迁） | 11/1/2018 | 130 | 9100 | 27300 | 27300
| 南京市秦淮区 | 苜卫路地块 | 东侧至卫岗西2号院、南至紫金雅苑和搪瓷厂宿舍、西至苜卫路、北至卫岗西13号 | 棚改安置住房 | 征收（拆迁） | 11/1/2018 | 255 | 17850 | 53550 | 53550
| 南京市秦淮区 | 马府街小学地块 | 东至美侨幼儿园、西至太平南路、南至马府街、北至省煤炭局煤机公司宿舍 | 棚改安置住房 | 征收（拆迁） | 11/1/2018 | 80 | 5600 | 16800 | 16800
| 南京市秦淮区 | 淮海路（金陵刻经处南)地块 | 大明东至延龄巷，南至万谷众创空间，西至淮海新村，北至淮海路金陵刻经处路129号-1 | 棚改安置住房 | 征收（拆迁） | 11/1/2018 | 120 | 8400 | 25200 | 25200
| 南京市秦淮区 | 原天山协会旧址及北侧地块 | 大明东至长白街、西至利济巷、南至大行宫变电站、北至新时代大厦路129号-1 | 棚改安置住房 | 征收（拆迁） | 11/1/2018 | 28 | 1960 | 5880 | 5880
| 南京市秦淮区 | 秣陵路21号民国建筑群保护修缮工程 | 位于朝天宫街道秣陵路21号，北至秣陵路，东至秣陵路1-19号小区，南至石榴新村巷，西至市安全局 | 棚改安置住房 | 征收（拆迁） | 11/1/2018 | 80 | 5600 | 16800 | 16800
| 南京市秦淮区 | 太平南路76巷 | 东至太平南路84号-88号、南至行宫饭店、西至游府西街8号电信局及延龄巷、北至市房产公司、军区幼儿园及铜井巷 | 棚改安置住房 | 征收（拆迁） | 11/1/2018 | 198 | 13860 | 41580 | 41580
| 南京市秦淮区 | 太平南路84、86、88号房屋危旧房改造 | 至太平南路、南至行宫饭店、西至太平南路76巷、北至市房产公司 | 棚改安置住房 | 征收（拆迁） | 11/1/2018 | 42 | 2940 | 8820 | 8820
| 南京市秦淮区 | 太平南路394号房屋危旧房改造 | 东至太平南路，南至太平南路394号住宅，北至马府西街，西至娃娃桥三号住宅 | 棚改安置住房 | 征收（拆迁） | 11/1/2018 | 10 | 700 | 2100 | 2100
| 南京市秦淮区 | 中农里地块 | 东北至行宫饭店、南至八一医院集资房和游府西街、西至游府西街8号电信局（含电信局西南角沿街） | 棚改安置住房 | 征收（拆迁） | 11/1/2018 | 120 | 8400 | 25200 | 25200
| 南京市秦淮区 | 小松涛巷地块 | 大明东至小松涛巷、南淮海路、西至延龄巷、北至游府西街路129号-1 | 棚改安置住房 | 征收（拆迁） | 11/1/2018 | 550 | 38500 | 115500 | 115500
| 南京市秦淮区 | 金陵刻经处北侧地块 | 东至延龄巷、北至汉庭快捷酒店、西南临金陵刻经处 | 棚改安置住房 | 征收（拆迁） | 11/1/2018 | 15 | 1050 | 3150 | 3150
| 南京市秦淮区 | 殷高巷刘芝田故居 | 东到孝顺里，南至鸣羊里，西至西侧院落一层建筑西山墙，北至殷高巷 | 棚改安置住房 | 征收（拆迁） | 11/1/2018 | 180 | 12600 | 37800 | 37800
| 南京市秦淮区 | 中牌楼地块 | 中牌楼 | 棚改安置住房 | 征收（拆迁） | 11/1/2018 | 525 | 36750 | 110250 | 110250
| 南京市秦淮区 | 石榴新村地块 | 东至丰富路市公安局宿舍区，南至白下康复医院，西至王府大街市建设档案管理处，北至石榴园 | 棚改安置住房 | 征收（拆迁） | 11/1/2018 | 377 | 26390 | 79170 | 79170
| 南京市秦淮区 | 秦淮区观门口保障房 | 观门口 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 7/1/2018 | 2000 | 231267 | 26417 | 380400
| 南京市栖霞区 | 栖霞区前新塘保障房项目 | 东至金尧路、南至铁路看守所、西至太龙路、北至尧佳路 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 6/1/2018 | 984 | 95300 | 20000 | 60000 | 5/1/2018 | 20000 | 984 | 95300
| 南京市栖霞区 | 栖霞区三元祠保障房 | 三元祠 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 12/1/2018 | 2136 | 219258 | 141457 | 200000 | 7/15/2018 | 22075 | 2136 | 219258
| 南京市栖霞区 | 栖霞区石埠桥片区保障性住房 | 石埠桥 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 6/1/2018 | 1150 | 180600 | 28909 | 200000 | 4/1/2018 | 28909 | 2652 | 416500
| 南京市栖霞区 | 栖霞区西岗果牧场保障房一期 | 西岗果牧场 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 6/1/2018 | 2000 | 209100 | 14638 | 59109.6 | 8/22/2018 | 14638 | 2000 | 209100
| 南京市栖霞区 | 麒麟科创园二期保障房项目 | 麒麟科创园 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 11/1/2018 | 900 | 63252 | 6750 | 486700 | 10/15/2018 | 6750 | 900 | 63252
| 南京市雨花台区 | 谷里铜矿棚户区改造项目 | 谷里铜矿 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 5/1/2018 | 143 | 16000 | 2671.5 | 8014.6 | 5/1/2018 | 2671.5 | 143 | 16000
| 南京市雨花台区 | 马家店 | X033（大周路） | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 3/1/2018 | 1242 | 122400 | 50000 | 260000 | 3/1/2018 | 50000 | 1242 | 122400
| 南京市浦口区 | 海科新寓D区地块 | 东至台南路西至五华路 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 1/31/2018 | 600 | 60631.63 | 20000 | 55000 | 1/31/2018 | 19347 | 626 | 60631.63 |  |  |  | √
| 南京市江宁区 | 淳化街道农民复建房小区（经适房）B地块项目 | 淳化集镇雁冲路以北、梨树园路以西 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 1/1/2018 | 1184 | 180000 | 18000 | 50000 | 1/29/2018 | 23502 | 1184 | 180000
| 南京市江宁区 | 航空产业片区棚户区改造安置房项目 | 禄口街道来凤路以东、沿溪路以北、伏泽路以西、永欣南路以南 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 9/17/2018 | 484 | 78000 | 10000 | 30000
| 南京市江宁区 | 滨江开发区棚户区安置房项目 | A地块滨江开发区青莲路以南，地秀路以西，安居街以东；C地块景明大街以东，如练路以北，润寿北路以西 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 9/21/2018 | 660 | 100000 | 2500 | 30000
| 南京市六合区 | 朝天街西侧1、2、3、4号地块 | 东至朝天街、雄州西路以北 | 棚改安置住房 | 征收（拆迁） | 4/2/2018 | 119 | 62000 | 115000 | 120000 | 4/2/2018 | 115000 | 175 | 60000 | √
| 南京市六合区 | 龙华路周边（公园西侧捆绑地块） | 园林西路以南 | 棚改安置住房 | 征收（拆迁） | 6/29/2018 | 128 | 35000 | 70000 | 75000 | 6/29/2018 | 70000 | 272 | 35000
| 南京市六合区 | 机场噪音区经济适用房（拆迁安置房）项目 | 招兵桥以北 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 3/31/2018 | 666 | 70429 | 10000 | 94000 | 3/31/2018 | 0.9 | 666 | 70429.5 |  |  |  | √
| 南京市六合区 | 六合区金牛湖街道经济适用房（拆迁安置房）项目 | 八百桥社区 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 10/20/2017 | 510 | 78844.49 | 9500 | 33438 | 8/26/2018 | 2200 | 510 | 60524.67 |  | √
| 南京市六合区 | 七里片区一期安置房D区 | 六合经济开发区新港湾路以东、时代大道以西、纬一路以南 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 1/1/2017 | 944 | 77265.7 | 11000 | 40000 | 1/1/2017 | 40700 | 944 | 77265.7 |  |  |  | √
| 南京市六合区 | 南京金牛湖周边地块棚户区改造 （二期-ACD地块）项目 | 六合区金牛湖街道镇区，东至冶山铁路，西至变电站、南至招贤小区、北至金江公路 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 11/1/2018 | 1680 | 165970 | 1000 | 191077 | 11/1/2018 |  |  |  |  | √
| 南京市六合区 | 沿河二期安置房项目 | 六合经济开发区雄州西路以北，龙湖路以西 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 9/22/2017 | 1634 | 198865.8 | 20000 | 92000 | 9/22/2017 | 45000 | 1634 | 198865.8 |  |  |  | √
| 南京市江北新区 | 棚户区改造一期(黄姚地块)经济适用房 | 东星火路、南至沿山大道、西至规划道路、北至东大路 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 12/18/2018 | 1700 | 247600 | 500 | 100000 |  |  |  |  | √
| 南京市江北新区 | 润泰六、七期地块经济适用房 | 南至浦洲路，西至南浦路，北至浦仪高速，东至江山路。 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 12/18/2018 | 1800 | 179700 | 500 | 104000 | 12/18/2018 |  |  |  |  | √
| 南京市江北新区 | 南京中山科技园经济适用房三期（复建房四期） | 东至官塘河埂路、南至纬四路、西至小区新民路、北至官塘河埂路北延段 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 1/1/2018 | 350 | 29191.3 | 16360 | 26456 | 3/1/2017 | 24338.31 | 566 | 46262.39 |  |  |  | √
| 南京市江北新区 | 盘城新居四组团经济适用房 | 北至中心路，南至盘锦北路，西至盘城中学，东至盘新路 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 4/16/2018 | 1400 | 140000 | 16000 | 52572 | 4/16/2018 | 3823 | 1496 | 142000 |  |  |  | √
| 南京市江北新区 | 侨谊河东侧经济适用房 | 北至新锦湖路，南至相邻地块，西至高新北路，东至侨谊路 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 8/15/2018 | 850 | 84000 | 11000 | 44160 | 8/16/2018 | 8582 | 856 | 84240 |  |  |  | √
| 南京市溧水区 | 金谷佳苑四期 | 康居路以东，白马桥东路以南，支十三路以北 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 6/30/2018 | 782 | 116000 | 20000 | 60000 | 7/20/2018 | 15901.2 | 782 | 88105.29 |  |  |  | √
| 南京市溧水区 | 锦和家园 | 秦淮北路28号 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 2/28/2017 | 606 | 64746 | 17586 | 24278.12 | 3/28/2017 | 20255 | 606 | 64746 |  |  |  | √
| 南京市溧水区 | 湖韵怡居 | 南京市 溧水区 中山东路290号-1幢-13 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 3/30/2017 | 708 | 65865 | 10000 | 63450 | 4/14/2017 | 48900 | 708 | 65865 |  |  |  | √
| 南京市溧水区 | 湖韵怡居B | 青年路以南、薛李路以西、秦淮东郡以东 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 3/26/2018 | 706 | 70852.83 | 12000 | 162967 | 3/26/2018 | 5600 | 706 | 70852.83 |  |  |  | √
| 南京市溧水区 | 南堡翠城 | 西至珍珠南路，南至天生桥大道，东至薛李东路，北至青年路 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 8/31/2018 | 800 | 215000 | 6000 | 197031 | [7 empty] | √
| 南京市溧水区 | 中山水苑 | 西至钟灵北路，南至水建路，东至随园路，北至体育公园 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 12/31/2018 | 588 | 150000 | 3000 | 140051.22 | [7 empty] | √
| 南京市溧水区 | 秀园南苑 | 西至钟灵北路，南至水建路，东至薛李东路，北至青年路 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 12/31/2018 | 900 | 165000 | 6000 | 163244.25 | [7 empty] | √
| 南京市溧水区 | 秦淮人家二期 | 柘塘镇福田路以西，谢章路以南 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 3/6/2018 | 896 | 133989.74 | 28000 | 54000 | 3/6/2018 | 2800 | 896 | 92047.97 |  |  |  | √
| 南京市溧水区 | 丽景雅苑 | 滨湖南二路以南，淮源大道以北，乌山路以西，通湖东路以东 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 8/31/2018 | 608 | 100402 | 20000 | 35842.56 | 10/18/2018 | 10 | 612 | 71251.7 |  |  |  | √
| 南京市溧水区 | 梧桐里 | 经济开发区，南临马场路，北侧机场路，西侧珍珠北路 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 8/31/2018 | 650 | 80420.3 | 10000 | 32000 | [7 empty] | √
| 南京市溧水区 | 石湫新城片区（南、北地块）保障性安居工程 | 镇南：北至规划秦山路、南至茅山东路、东至石湫新河、西至新河北路。 镇北：北至石山路、南至机场一路、东至规划秦淮南路、西至新河南路 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 10/1/2018 | 800 | 80000 | 20000 | 88000 | [7 empty] | √
| 南京市高淳区 | 城北商务区安置房天安地块一（D地块） | 丹阳湖北路 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 7/1/2017 | 288 | 40000 | 20000 | 44000 | 11/1/2017 | 28000 | 606 | 85000 | √
| 南京市高淳区 | 城北商务区天安地块二 | 凤山路 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 1/1/2018 | 1365 | 200300 | 50000 | 81000 | 1/1/2018 | 36000 | 1365 | 200300 | √
| 南京市高淳区 | 城北商务区天安地块一（A地块） | 石臼湖北路 | 棚改安置住房 | 安置住房建设 | 1/1/2018 | 1702 | 273000 | 50000 | 90000 | 1/1/2018 | 30000 | 1702 | 273000