## 新开工项目
2023年南京市保障性安居工程新开工项目进展情况
（2023年2月） 面积单位：万平方米
项目名称 | 项目地址 | 项目进度 | 计划开工面积 | 已开工面积 | 已开工套数 | 开工日期
兰桥八期保障性住房 | 东至香樟路，南至青柳路，西至金穗路，北至杜英路 | 新开工 | 14.45 | 14.45 | 924 | 2023.2
高新3号地保障性住房 | 东至研新路，南至规划河道，西至智天街，北至园特路 | 新开工 | 28.06 | 28.06 | 2005 | 2023.2
盛江花苑九期拆迁安置房（A、E、F区） | 如练路以北、中元路以东、景明大街以西、花园路以南 | 新开工 | 32 | 32 | 1659 | 2023.2
六合经济开发区四柳安置房（经济适用房）及其配套一期工程 | 六合开发区四柳社区（古棠大道以西、虎跃东路以南） | 新开工 | 32.65 | 32.65 | 2281 | 2023.2
（2023年3月） 面积单位：万平方米
项目名称 | 项目地址 | 项目进度 | 计划开工面积 | 已开工面积 | 已开工套数 | 开工日期
解溪小区（经济适用房）及配套设施工程 | 博观路以南、福英路以西，临近地铁1号线中国药科大学站 | 新开工 | 25.6 | 25.6 | 1956 | 2023.3
林山雅苑3期 | 桥林街道，东至桥祥路，南至林西路，西至青果路，北至林苑路 | 新开工 | 25.66 | 25.66 | 1583 | 2023.3
游山路安置房A区 | 高淳区紫荆大道以西，游山路以北 | 新开工 | 10 | 10 | 861 | 2023.3
游山路安置房B区 | 高淳区紫荆大道以西，游山路以北 | 新开工 | 7.6 | 7.6 | 648 | 2023.3
古柏韩村安置房二期D标 | 南京市高淳区古檀大道 | 新开工 | 5.4 | 5.4 | 357 | 2023.3
阳江镇保障房 | 高淳区阳江镇 | 新开工 | 9.8 | 9.8 | 602 | 2023.3
通航产业园保障房(幸福通航苑)一期 | 桠溪客运站以南、永兴小区以西 | 新开工 | 5.9 | 5.9 | 332 | 2023.3
栖霞区红枫片区保障性住房二期项目（B地块） | 东至湛墅路，西至护厂河路，南至官窑山南路，北至规划红旗路 | 新开工 | 31.6 | 31.6 | 2636 | 2023.3
（2023年4月） 面积单位：万平方米
项目名称 | 项目地址 | 项目进度 | 计划开工面积 | 已开工面积 | 已开工套数 | 开工日期
无
（2023年5月） 面积单位：万平方米
项目名称 | 项目地址 | 项目进度 | 计划开工面积 | 已开工面积 | 已开工套数 | 开工日期
无
（2023年6月） 面积单位：万平方米
项目名称 | 项目地址 | 项目进度 | 计划开工面积 | 已开工面积 | 已开工套数 | 开工日期
栖霞区红枫片区保障性住房三期项目 | 东至湛墅路，西至邮轮大道，北至官窑山路，南至红旗路 | 新开工 | 12.46 | 12.46 | 1111 | 2023.6
兰桥十二期保障性住房 | 东至金鼎路，南至枕河路，西至听莺路，北至浦乌路 | 新开工 | 68.74 | 68.74 | 4388 | 2023.6
（2023年7月） 面积单位：万平方米
项目名称 | 项目地址 | 项目进度 | 计划开工面积 | 已开工面积 | 已开工套数 | 开工日期
高家边小区二期C组团（经济适用房）及配套设施工程 | 维康路以东，高家边路以南，格致路以西，福瑞路以北 | 新开工 | 28.24 | 28.24 | 1983 | 2023.7
新生、高伏经济适用房（三组团） | 江宁空港经开区定远路以北、金德路以东 | 新开工 | 7.3 | 7.3 | 506 | 2023.7
（2023年8月） 面积单位：万平方米
项目名称 | 项目地址 | 项目进度 | 计划开工面积 | 已开工面积 | 已开工套数 | 开工日期
龙潭新市镇三期保障房01 | 项目位于三江河西路以北，裕港路以南，港城路以西，港隆路以东地块 | 新开工 | 8.43 | 8.43 | 576 | 2023.8
（2023年9月） 面积单位：万平方米
项目名称 | 项目地址 | 项目进度 | 计划开工面积 | 已开工面积 | 已开工套数 | 开工日期
横岭四期小区（经济适用房）及配套设施工程 | 海慧路以东，东霞路以北 | 新开工 | 4.6 | 4.6 | 332 | 2023.9
（2023年10月） 面积单位：万平方米
项目名称 | 项目地址 | 项目进度 | 计划开工面积 | 已开工面积 | 已开工套数 | 开工日期
航空产业片区棚户区改造横溪安置房三期项目 | 江宁区 | 新开工 | 3.2 | 3.2 | 328 | 2023.1
禄口街道滨河西路拆迁安置房 | 江宁区 | 新开工 | 5.6 | 5.6 | 748 | 2023.1
126省道改扩建工程（横溪段）拆迁安置房 | 江宁区 | 新开工 | 13.05 | 13.05 | 1476 | 2023.1
东山街道南沿江高铁保障房项目 | 江宁区 | 新开工 | 7.65 | 7.65 | 826 | 2023.1
作厂路以东保障房一期项目 | 江宁区 | 新开工 | 7.27 | 7.27 | 748 | 2023.1
殷巷复建房五期 | 江宁区 | 新开工 | 11.1 | 11.1 | 1100 | 2023.1
淳化街道南沿江高铁保障房项目 | 江宁区 | 新开工 | 3.65 | 3.65 | 408 | 2023.1
新城佳苑经济适用房三期 | 江宁区 | 新开工 | 8 | 8 | 876 | 2023.1
谷里街道向阳保障房一期项目 | 江宁区 | 新开工 | 27 | 27 | 2508 | 2023.1
S122拓宽改造拆迁安置房10号楼 | 江宁区 | 新开工 | 0.86 | 0.86 | 66 | 2023.1
S337湖熟段拆迁安置房项目 | 江宁区 | 新开工 | 2.47 | 2.47 | 258 | 2023.1
东善桥复建房七期 | 江宁区 | 新开工 | 8.21 | 8.21 | 847 | 2023.1
永欣新寓三期 | 江宁区 | 新开工 | 11.5 | 11.5 | 1118 | 2023.1
禄口街道肖家山及省道340拆迁安置房（经济适用房）项目 | 江宁区 | 新开工 | 10.63 | 10.63 | 1000 | 2023.1
苏南沿江城际铁路安置房（湖熟段）项目 | 江宁区 | 新开工 | 2.51 | 2.51 | 299 | 2023.1
淳化街道新市镇建设PPP项目安置房二期 | 江宁区 | 新开工 | 17.21 | 17.21 | 1830 | 2023.1
城北桥拆迁安置房二期 | 江宁区 | 新开工 | 0.99 | 0.99 | 149 | 2023.1
东善桥复建房四期（二片区） | 江宁区 | 新开工 | 17.8 | 17.8 | 1870 | 2023.1
横溪街道新市镇建设PPP项目安置房（经济适用房）一期 | 江宁区 | 新开工 | 22.72 | 22.72 | 2219 | 2023.1
陶吴农民安置房二期（经济适用房） | 江宁区 | 新开工 | 13.06 | 13.06 | 1480 | 2023.1
高桥经济适用房（一期） | 江宁区 | 新开工 | 14.49 | 14.49 | 1690 | 2023.1
（2023年11月） 面积单位：万平方米
项目名称 | 项目地址 | 项目进度 | 计划开工面积 | 已开工面积 | 已开工套数 | 开工日期
南京生态科技岛四期经济适用住房及配套 | 南京市建邺区江心洲街道 | 新开工 | 34.31 | 34.31 | 3140 | 2023.11
麒麟科技创新园三期经济适用房项目 | 南京市江宁区运粮河东路 | 新开工 | 43.72 | 43.72 | 3363 | 2023.11
六合经济开发区沿河安置房（经济适用房）及其配套三期工程项目 | 南京市六合经济开发区龙池社区，龙湖东路以东、龙顶路以北 | 新开工 | 11.43 | 11.43 | 780 | 2023.11
林山雅苑四期保障性住房 | 东至木槿路，南至龙葵路，西至丰子河路，北至米家巷路 | 新开工 | 28.18 | 28.18 | 1818 | 2023.11

## 基本建成项目
2023年南京市保障性安居工程基本建成项目进展情况
（2023年2月） 面积单位：万平方米
项目名称 | 项目地址 | 项目进度 | 计划基本建成面积 | 已基本建成面积 | 已基本建成套数 | 基本建成日期
无
（2023年3月） 面积单位：万平方米
项目名称 | 项目地址 | 项目进度 | 计划基本建成面积 | 已基本建成面积 | 已基本建成套数 | 基本建成日期
西岗果牧场保障房一期 | 东至七乡河、南至桦墅站220KV高压走廊、西邻地铁四号线桦墅车站上盖物业、北至规划青龙北路 | 基本建成 | 32.81 | 32.81 | 3066 | 2023.3
潘窑保障房 | 经济开发区 | 基本建成 | 30 | 30 | 2760 | 2023.3
航空产业片区棚户区改造横溪安置房二期 | 江宁区横溪街道横武路以西、横宁路以南 | 基本建成 | 24 | 2 |  | 2023.3
六合区扬平公司西侧地块经济适用房（拆迁安置房）项目 | 六合区雄州街道（复兴路以东、学兴路以南、学西路以西、香塘路以北） | 基本建成 | 11.46 | 11.46 | 890 | 2023.3
华美南地块 | 经济开发区双塘路以东 | 基本建成 | 8.47 | 8.47 | 490 | 2023.3
古柏韩村安置房二期D标 | 南京市高淳区古檀大道 | 基本建成 | 5.4 | 5.4 | 357 | 2023.3
阳江镇保障房 | 高淳区阳江镇 | 基本建成 | 9.8 | 9.8 | 602 | 2023.3
通航产业园保障房(幸福通航苑)一期 | 桠溪客运站以南、永兴小区以西 | 基本建成 | 5.9 | 5.9 | 332 | 2023.3
盘城2号地块经济适用房 | 该项目位于盘城街道：东至相邻地块，西至江北大道，南至孙家凹路，北至丁解路 | 基本建成 | 33 | 33 | 2396 | 2023.3
（2023年4月） 面积单位：万平方米
项目名称 | 项目地址 | 项目进度 | 计划基本建成面积 | 已基本建成面积 | 已基本建成套数 | 基本建成日期
航空产业片区棚户区改造横溪安置房二期 | 江宁区横溪街道横武路以西、横宁路以南 | 基本建成 | 22 | 22 | 1508 | 2023.4
红枫片区保障房项目A-B(经济适用房) | 项目位于南京经济技术开发区，四至范围：东至工农路，西至湛墅路，南至官窑山南路，北至红旗路。 | 基本建成 | 21.24 | 21.24 | 1928 | 2023.4
红枫片区保障房项目C(经济适用房) | 项目位于南京经济技术开发区，四至范围：东至工农路，西至湛墅路，南至梅墓路，北至官窑山南路。 | 基本建成 | 21.25 | 21.25 | 2094 | 2023.4
观门口保障房 | 东至光华门煤场、南至石杨路、西至御水湾小区、北至宁芜铁路 | 基本建成 | 28.5 | 28.5 | 2379 | 2023.4
（2023年5月） 面积单位：万平方米
项目名称 | 项目地址 | 项目进度 | 计划基本建成面积 | 已基本建成面积 | 已基本建成套数 | 基本建成日期
无
（2023年6月） 面积单位：万平方米
项目名称 | 项目地址 | 项目进度 | 计划基本建成面积 | 已基本建成面积 | 已基本建成套数 | 基本建成日期
华塘佳苑三期四期（三期） | 山北路以西，河滨东路以东，华塘南路以南，洪辉路以北 | 基本建成 | 9.55 | 9.55 | 612 | 2023.6
航空产业片区棚户区改造禄口03地块安置房 | 江宁区禄口街道 | 基本建成 | 9.5 | 9.5 | 756 | 2023.6
（2023年7月） 面积单位：万平方米
项目名称 | 项目地址 | 项目进度 | 计划基本建成面积 | 已基本建成面积 | 已基本建成套数 | 基本建成日期
栖霞区红枫片区保障性住房一期项目（I、F地块） | 东至规划工农路，西至规划栖霞山东路，南至疏港大道，北至规划红旗路 | 基本建成 | 17.92 | 17.92 | 1866 | 2023.7
润泰五期 | 该项目位于沿江街道：东至江山路、南至规划道路、西至规划河道、北至浦泗路（规划） | 基本建成 | 11 | 11 | 824 | 2023.7
（2023年8月） 面积单位：万平方米
项目名称 | 项目地址 | 项目进度 | 计划基本建成面积 | 已基本建成面积 | 已基本建成套数 | 基本建成日期
绿洲南路二期保障房 | 板桥街道 | 基本建成 | 41 | 41 | 3542 | 2023.8
兰桥4期 | 桥林街道，东至浦乌路，南至青柳路，西至金穗路，北至杜英路 | 基本建成 | 24.72 | 24.72 | 1728 | 2023.8
兰桥5期 | 桥林街道，东至浦乌路，南至双峰路，西至金穗路，北至青柳路 | 基本建成 | 14.31 | 14.31 | 1042 | 2023.8
（2023年9月） 面积单位：万平方米
项目名称 | 项目地址 | 项目进度 | 计划基本建成面积 | 已基本建成面积 | 已基本建成套数 | 基本建成日期
燕子矶保障房H、I1、I2、J地块 | 燕子矶街道下庙片区 | 基本建成 | 25.36 | 25.36 | 2130 | 2023.9
润泰四期 | 该项目位于沿江街道：东至千金河，南至规划道路，西至江山路，北至浦泗路 | 基本建成 | 25 | 25 | 1850 | 2023.9
滨湖安置小区F地块 | 滨湖安置房一期工程西侧 | 基本建成 | 3.5 | 3.5 | 312 | 2023.9
滨湖安置小区H地块 | 滨湖安置房一期工程西侧 | 基本建成 | 4.3 | 4.3 | 460 | 2023.9
（2023年10月） 面积单位：万平方米
项目名称 | 项目地址 | 项目进度 | 计划基本建成面积 | 已基本建成面积 | 已基本建成套数 | 基本建成日期
大庙村（金达花园）三期 | 鼓楼区金达路2号 | 基本建成 | 9.25 | 9.25 | 1282 | 2023.1
新加坡·南京生态科技岛二期经济适用住房 | 南京市建邺区江心洲街道 | 基本建成 | 23.24 | 23.24 | 3205 | 2023.1
大阳沟危旧房改造项目 | 解放南路与大光路交界处 | 基本建成 | 14.1 | 14.1 | 899 | 2023.1
青龙山林场棚户区改造建设项目 |  | 基本建成 | 24.74 | 24.74 | 2084 | 2023.1
迈皋桥创业园09-02地块 | 栖霞区 | 基本建成 | 7.43 | 7.43 | 682 | 2023.1
江北泰山经济适用房片区(A地块) | 东至梅桂营铁路，南至点将台路，西至浦环西路，北至京沪铁路（沿口路） | 基本建成 | 29.5 | 29.5 | 2301 | 2023.1
润泰花园六、七期 | 位于沿江街道，北至浦仪高速，南至浦柳路，西至南浦路，东至规划道路 | 基本建成 | 41.5 | 41.5 | 2853 | 2023.1
小汤片区经济适用房 | 东至葛兴路，西至浦六路，南至晓山西路，北至晓塘路 | 基本建成 | 33.48 | 33.48 | 2530 | 2023.1
泰山经济适用房H地块 | 东至梅桂营铁路，南至点将台路，西至浦环西路，北至京沪铁路和沿口路（向阳桥） | 基本建成 | 12.6 | 12.6 | 953 | 2023.1
雄州二期B地块 | 李岗路以南、许喻路以西、冶浦路（规划）以北 | 基本建成 | 22.67 | 22.67 | 1598 | 2023.1
雄州四期B地块 | 新程线以南、李岗路以北 | 基本建成 | 4.07 | 4.07 | 306 | 2023.1
雄州五期 | 新程线以南、文峰北路以西、李岗路以北 | 基本建成 | 9.56 | 9.56 | 647 | 2023.1
南京化学工业园区王山头地块棚户区改造项目（B地块） | 东至旭东路，南至规划道路，西至规划路，北至杨新路 | 基本建成 | 20.66 | 20.66 | 1557 | 2023.1
娄子A地块保障房 | 浦口区星甸街道竹南路13号 | 基本建成 | 10.69 | 10.69 | 1110 | 2023.1
海科新寓保障房D区 | 浦口区嘉义路5号 | 基本建成 | 7.2 | 7.2 | 730 | 2023.1
区经济开发区拆迁安置房 | 浦口区江浦街道海新浦路122号 | 基本建成 | 3.17 | 3.17 | 290 | 2023.1
巩固3号地保障房 | 江浦街道 | 基本建成 | 45.89 | 45.89 | 4008 | 2023.1
巩固4号地 | 江浦街道 | 基本建成 | 37.87 | 37.87 | 4196 | 2023.1
巩固9号地保障房 | 江浦街道 | 基本建成 | 16.23 | 16.23 | 1708 | 2023.1
海科新寓棚户区改造保障房B区B、C地块 | 浦口区花莲路2号 | 基本建成 | 20.5 | 20.5 | 2415 | 2023.1
海都三期 | 江浦街道 | 基本建成 | 2.27 | 2.27 | 232 | 2023.1
城北商务区天安一地块A | 凤山路以北、胜利河以西 | 基本建成 | 18.2 | 18.2 | 1702 | 2023.1
城北商务区天安一地块C |  | 基本建成 | 5 | 5 | 475 | 2023.1
城北商务区天安一地块D |  | 基本建成 | 9.48 | 9.48 | 881 | 2023.1
双湖雅居二期A区 | 芜太公路以东，双高路以北 | 基本建成 | 5 | 5 | 483 | 2023.1
游山路安置小区C地块 | 南京市高淳区紫荆大道以西，游山路以北 | 基本建成 | 10 | 10 | 1080 | 2023.1
滨湖安置小区G地块 | 东至纬十二路，西至邻纬九路、南至经二十路、北至高固路 | 基本建成 | 7.36 | 7.36 | 636 | 2023.1
怡景佳园二期 | 开发区群力路以西、科创大道以北 | 基本建成 | 18.67 | 18.67 | 1468 | 2023.1
荷花佳苑三期 | 荷花路以南，宁宣高速以东，淮源大道以西 | 基本建成 | 15.34 | 15.34 | 1069 | 2023.1
滨淮雅居(B3) | 乌山路以西，徐母塘路以南 | 基本建成 | 19.82 | 19.82 | 1587 | 2023.1
福田雅居一期 | 福田路以东、徐母塘路以北 | 基本建成 | 15.96 | 15.96 | 1214 | 2023.1
博士牛地块 | 开发区群里大道以西，红光路以南 | 基本建成 | 12.66 | 12.66 | 857 | 2023.1
金牛湖街道经济适用房（拆迁安置房）项目 | 金牛湖街道八百社区 | 基本建成 | 7.88 | 7.88 | 510 | 2023.1
新光新社区拆迁安置房（经济适用房）项目 | 六合区金牛湖长山新光新社区 | 基本建成 | 0.8 | 0.8 | 77 | 2023.1
机场安置房蒋湾片区二期 | 龙池街道蒋湾村（雍六高速以西、白果南路以东） | 基本建成 | 24.7 | 24.7 | 2004 | 2023.1
汤泉路以北拆迁安置房D组团 | 江宁区 | 基本建成 | 26 | 26 | 2098 | 2023.1
淳化农民复建小区（B地块） | 江宁区 | 基本建成 | 17 | 17 | 1184 | 2023.1
淳化街道三期拆迁安置复建房（A地块） | 江宁区 | 基本建成 | 10.5 | 10.5 | 752 | 2023.1
空港新城佳苑安置房（一期） | 江宁区 | 基本建成 | 18.9 | 18.9 | 1352 | 2023.1
谷里街道泉塘公寓片区安置房二期 | 江宁区 | 基本建成 | 21.5 | 21.5 | 1500 | 2023.1
滨江开发区安置房（七期C区） | 江宁区 | 基本建成 | 10 | 10 | 660 | 2023.1
航空产业片区棚户区改造安置房（禄口02地块） | 江宁区 | 基本建成 | 7.8 | 7.8 | 484 | 2023.1
江宁集镇棚户区改造安置房项目 | 江宁区 | 基本建成 | 15.76 | 15.76 | 1576 | 2023.1
（2023年11月） 面积单位：万平方米
项目名称 | 项目地址 | 项目进度 | 计划基本建成面积 | 已基本建成面积 | 已基本建成套数 | 基本建成日期
高家边二期复建房A组团项目 | 高旺路以东，前溪路以南，维康路以西，高家边路以北 | 基本建成 | 17.8 | 17.8 | 1344 | 2023.11
龙华路周边1、2、3号地块安置房项目 | 六合区雄州街道（延安北路以东、秦苑路两侧、棠城北路以西、棠城东路以北） | 基本建成 | 12.98 | 12.98 | 975 | 2023.11