## ProjectFactComList
2023年江苏省保障性安居工程基本建成和竣工项目完成情况
（2023年11月）
注：本清册展现已填写了计划年度为2023年的年度计划且计划基本建成数或者计划竣工数大于0的项目。
| 地区 | 项目名称 | 项目地址 | 房源类别 | 房源筹集方式 | 年度基本建成计划情况 |  |  | 年度基本建成计划进展情况
[6 empty] | 年度计划完成投资（万元） | 年度计划基本建成套数 | 年度计划基本建成建筑面积 | 完成套数 |  | 完成面积 |  | 已完成投资 （万元）
[9 empty] | 基本建成套数 | 其中：竣工套数 | 基本建成面积 | 其中：竣工面积
| 南京市 |  |  |  |  | 517567000.5 | 43156 | 5165920.91 | 40365 | 3163 | 4442837.39 | 367055.78 | 1355921.1
| 南京市区 |  |  |  |  | 239000.4 | 17823 | 2013475.32 | 17831 | 0 | 2013475.32 | 0 | 0
| 南京市秦淮区 | 上坊桥三期安置房 | X301(双麒路) | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 0.1 | 1096 | 151000 | 1096 | 0 | 151000 | 0 | 0
| 南京市秦淮区 | 秦淮区观门口保障房 | 观门口 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2000 | 3273 | 381500 | 3273 | 0 | 381500 | 0 | 0
| 南京市栖霞区 | 红枫片区保障房A-B地块 | 栖霞区栖霞街道工农路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 0.1 | 1928 | 202600 | 1928 | 0 | 202600 | 0 | 0
| 南京市栖霞区 | 红枫片区保障房C地块 | 南京市栖霞区栖霞街道，梅暮路以北、工农路以西、官窑山南路以南、湛墅路以东区域 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 0.1 | 2094 | 200000 | 2102 | 0 | 200000 | 0 | 0
| 南京市栖霞区 | 燕子矶新城保障房三期H地块 | 燕子矶街道 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 28500 | 1018 | 97900 | 1018 | 0 | 97900 | 0 | 0
| 南京市栖霞区 | 燕子矶新城保障房三期I1、I2、J地块 | 南京市栖霞区燕子矶街道 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 28500 | 1112 | 139000 | 1112 | 0 | 139000 | 0 | 0
| 南京市雨花台区 | 青龙山棚户区改造建设项目二期 | 淳化街道 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 0.1 | 1000 | 128865 | 1000 | 0 | 128865 | 0 | 0
| 南京市雨花台区 | 潘窑征收安置房（经济适用房）项目A组团 | 西至龙飞路、北至风汇大道，东至宁芜公路、南至凤仪路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 125000 | 2760 | 299293.86 | 2760 | 0 | 299293.86 | 0 | 0
| 南京市雨花台区 | 绿洲南路经适房二期 | 东至振奋路、西邻宁芜铁路、南至规划道路、北至振翔路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 55000 | 3542 | 413316.46 | 3542 | 0 | 413316.46 | 0 | 0
| 南京市浦口区 | 高新1号 | 东至智天街，南至园特路，西至雨合路，北至虎桥路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 0.1 | 1752 | 165500 | 1752 | 0 | 167217.6 | 0 | 0.1
| 南京市江宁区 | 航空产业片区棚户区改造横溪安置房二期 | 横溪街道规划三号路以西、八号路以北 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 20000 | 1352 | 214000 | 1352 | 0 | 214000 | 0 | 0
| 南京市江宁区 | 汤山作厂路保障房一期 | 东北至天禄路、西至作厂路、南至孔山路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 517000000 | 748 | 72745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
| 南京市江宁区 | 谷里街道向阳保障房一期项目 | 江宁区庆兴路以北、聚缘路以西、纬一路以南、庆缘北路以东 筹集方式： | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 16000 | 2508 | 398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222038
| 南京市江宁区 | 陶吴农民复建房二期A地块 | 江宁区横溪街道云台路以南、花柏路以东、花柏东路以西、家园北路以北 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 76600 | 538 | 109200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
| 南京市江宁区 | 航空产业片区禄口03地块安置房项目 | 江宁区禄口街道来凤路以西、千帆路以南 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 20000 | 756 | 95000 | 756 | 0 | 95000 | 0 | 0
| 南京市江宁区 | 汤泉路以北拆迁安置房D组团 | 天润路以东、汤泉路以北 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 20000 | 2098 | 266000 | 2098 | 0 | 266000 | 0 | 0
| 南京市六合区 | 七里花园五期安置房项目 | 时代大道东侧、龙瑞路西侧 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 5000 | 1146 | 204000 | 1146 | 0 | 145670.33 | 0 | 62000
| 南京市六合区 | 六合区扬平公司西侧地块经济适用房（拆迁安置房）项目 | 六合区复兴路以西，学兴路以南，学西路以东，香塘路以北 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 3500 | 873 | 115000 | 873 | 0 | 85780.7 | 0 | 59000
| 南京市六合区 | 龙华路周边1、2、3号地块经济适用房 （拆迁安置房）项目 | 延安北路以东，秦苑路两侧，棠城北路以西，城东路以北 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 6000 | 975 | 129682.67 | 975 | 0 | 94512.86 | 0 | 93000
| 南京市江北新区 | 浦口新城棚户区改造保障房（05、09地块）项目 | 东靠津浦铁路、南至浦光路、西至雅苑西路、北邻江北大道。 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 100 | 1718 | 155000 | 1718 | 0 | 155656 | 0 | 15230
| 南京市江北新区 | 盘城2号地块项目 | 盘城街道，东至相邻地块，南至孙家凹路，西至江北大道，北至丁解路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2000 | 2396 | 217000 | 2396 | 0 | 217072.5 | 0 | 95000
| 南京市江北新区 | 润泰六、七期项目 | 沿江街道，南至浦洲路，西至南浦路，北至浦仪高速，东至江山路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 5000 | 1000 | 100000 | 1995 | 0 | 196076 | 0 | 134700
| 南京市江北新区 | 润泰花园五期项目 | 沿江街道，位于浦泗路与江山路交汇处西南侧 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 3000 | 824 | 80000 | 824 | 0 | 80300 | 0 | 29300
| 南京市江北新区 | 小汤片区安置房（棚改四期）项目 | 葛塘街道，东至葛兴路，西至浦六路，南至晓山西路，北至晓塘路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 4000 | 2414 | 212000 | 2414 | 0 | 212900 | 0 | 257000
| 南京市江北新区 | 上海至南京至合肥高速铁路（南京段）（江北新区浦口段） | 盘城街道宁启铁路两侧 | 征收（拆迁） | 棚改安置住房 | 3700 | 16 | 2100 | 16 | 16 | 2100 | 2100 | 3700
| 南京市江北新区 | 南京至滁河市域（郊）铁路（南京段）工程项目 | 盘城街道渡桥社区 | 征收（拆迁） | 棚改安置住房 | 9600 | 37 | 4700 | 37 | 37 | 4700 | 4700 | 9600
| 南京市江北新区 | 沿江高铁合肥至南京至上海高速铁路（江苏段）泰山片区项目 | 泰山街道天景社区 | 征收（拆迁） | 棚改安置住房 | 10000 | 16 | 3000 | 16 | 16 | 2100 | 2100 | 3700
| 南京市江北新区 | 江北新区迎江路中学新建工程项目 | 泰山街道迎江路 | 征收（拆迁） | 棚改安置住房 | 22000 | 24 | 26000 | 24 | 24 | 26000 | 26000 | 22000
| 南京市江北新区 | 横江大道北延一期（长江大桥—纬三路）码头街片区 | 泰山街道码头街 | 征收（拆迁） | 棚改安置住房 | 64000 | 225 | 22000 | 225 | 225 | 22000 | 22000 | 64000
| 南京市江北新区 | 天华硅谷环境整治工程项目 | 路西社区赵窑组 | 征收（拆迁） | 棚改安置住房 | 21000 | 39 | 14000 | 39 | 39 | 14000 | 14000 | 21000
| 南京市溧水区 | 秋湖嘉苑四期 | 永阳街道北至龙马路，西至农林东路，南侧为清水路，东临老明路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 5000 | 1072 | 132120.3 | 1072 | 0 | 132120.3 | 0 | 89755
| 南京市溧水区 | 华美南安置房 | 经济开发区双塘路以东 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 4500 | 490 | 55089.76 | 490 | 490 | 55089.76 | 55089.76 | 8000
| 南京市高淳区 | 高淳区城北商务区二期东（A地块） | 凤山路以北、胜利河以东、纬一路以南、观圩路以东、丹阳湖北路以西。 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 3000 | 822 | 135454.89 | 822 | 822 | 86646.9 | 86646.9 | 57187.8
| 南京市高淳区 | 高淳区城北商务区二期东（C地块） | 凤山西路以北，蓝溪路以南，东风路以东，西石固河路以西 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2000 | 758 | 114417.56 | 758 | 758 | 77137.95 | 77137.95 | 43180.8
| 南京市高淳区 | 高淳区城北商务区二期东（B地块） | 凤山西路以北，蓝溪路以南、丹阳湖北路以东，东风路以西 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2000 | 736 | 110435.41 | 736 | 736 | 77281.17 | 77281.17 | 45529.4