## 省报表全
保障性安居工程建设目标任务进展情况表
单位：套/户
地区：南京市 月报年月：2023年11月
城市/部门 |  | 开工（筹集）合计 |  | 基本建成合计 |  | 棚户区改造 | [5 empty] | 保障性租赁住房 | [10 empty] | 公共租赁住房新开工 |  | 公共租赁住 房基本建成 |  | 公租房租赁补贴发放户数 |  | 保障性租赁住房租赁补贴年度发放人数 |  | 年度完成投资 （万元）
[6 empty] | 开工 |  |  | 基本建成 |  |  | 开工 | [5 empty] | 基本建成
|  | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 |  | 计划数 | 完成数 |  | 计划数 | 完成数 |  |  |  |  | 计划数 | 完成数 |  |  |  | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数 | 计划数 | 完成数
[13 empty] | 合计 |  | 成套住房（套） |  | 不成套住房（间） |  | 合计 | 成套住房（套） |  | 不成套住房（间）
[8 empty] | 其中：货币化安置 |  |  | 其中：货币化安置 |  |  |  |  | 所含间数 |  |  |  |  | 所含间数
南京市 |  | 60800 | 75916 | 54540 | 58500 | 39900 | 51862 | 357 | 38080 | 40365 | 357 | 20900 | 24054 |  | 23828 | 36823 | 226 | 16460 | 18135 | 17114 | 18130 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3740 | 4941 | 96000 | 140058 | 3895425.28
南京市区 |  | 12770 | 18873 | 23862 | 24477 | 5700 | 11440 | 0 | 17590 | 17831 | 0 | 7070 | 7433 |  | 7207 | 7338 | 226 | 6272 | 6646 | 5625 | 5735 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3966 | 63000 | 96651 | 500897.12
江宁区 |  | 17755 | 23557 | 7741 | 9292 | 14540 | 20339 | 0 | 3608 | 4206 | 0 | 3215 | 3218 |  | 3218 | 4806 | 0 | 4133 | 5086 | 5086 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 78 | 18000 | 22284 | 1383341.36
浦口区 |  | 18015 | 19135 | 4491 | 4491 | 15500 | 15824 | 0 | 1752 | 1752 | 0 | 2515 | 3311 |  | 3311 | 5445 | 0 | 2739 | 2739 | 2739 | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 76 | 2000 | 3223 | 454648.7
六合区 |  | 1700 | 1788 | 3106 | 3200 | 700 | 780 | 0 | 2900 | 2994 | 0 | 1000 | 1008 |  | 1008 | 1008 | 0 | 206 | 206 | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 91 | 500 | 881 | 226100
溧水区 |  | 1410 | 1499 | 2002 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 1562 | 1562 | 0 | 1410 | 1499 |  | 1499 | 1499 | 0 | 440 | 729 | 729 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1000 | 1801 | 158544.1
高淳区 |  | 3340 | 3454 | 2686 | 2690 | 2460 | 2462 | 0 | 2316 | 2316 | 0 | 880 | 992 |  | 992 | 992 | 0 | 370 | 374 | 374 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 500 | 578 | 221198
江北新区 |  | 5810 | 7610 | 10652 | 12059 | 1000 | 1017 | 357 | 8352 | 9704 | 357 | 4810 | 6593 |  | 6593 | 15735 | 0 | 2300 | 2355 | 2355 | 3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 390 | 11000 | 14640 | 950696