## ProjectFactStartList
2023年江苏省保障性安居工程新开工项目完成情况
（2023年12月）
注：本清册展现已填写了计划年度为2023年的年度计划且计划开工数大于0的项目。
| 地区 | 项目名称 | 项目地址 | 房源类别 | 房源筹集方式 | 年度开工计划情况 |  |  |  |  | 年度开工计划进展情况 |  |  |  | 融资方式
[6 empty] | 计划开工年月 | 年度计划开工套数 | 年度计划开工建筑面积（㎡） | 年度计划完成投资（万元） | 计划总投资(万元) | 实际开工年月 | 已完成投资 （万元） | 实际开工套（户）数 | 已完成建筑面积 （㎡） | 国开行 | 农发行 | 政府专项债 | 其它
| 南京市 | [5 empty] | 58631 | 8415396.8 | 1273661.12 | 6265845.7 |  | 1035910.8 | 51862 | 6119673.62
| 南京市区 | [5 empty] | 11572 | 1349100 | 225761.12 | 1019970.8 |  | 269152.8 | 11440 | 1331200
| 南京市秦淮区 | 中牌楼地块保障房项目二期工程C地块保障房 | 中华门街道 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2023/2/28 | 157 | 13400 | 10000 | 13739 | 2023/1/1 | 10000 | 157 | 13400 |  |  |  | √
| 南京市栖霞区 | 栖霞区红枫片区保障性住房二期项目（B地块） | 东至湛墅路，西至护厂河路，南至官窑山南路，北至规划红旗路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2023/2/28 | 2636 | 316000 | 7000 | 264000 | 2022/9/30 | 32000 | 2636 | 316000 |  |  |  | √
| 南京市栖霞区 | 栖霞区红枫片区保障性住房三期项目 | 东至湛墅路，西至邮轮大道，北至官窑山路，南至红旗路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2023/6/30 | 1111 | 124600 | 7000 | 81504 | 2023/7/1 | 7000 | 1111 | 124600 |  |  |  | √
| 南京市栖霞区 | 栖化新村保障房 | 项目位于栖霞区栖霞街道栖霞，西至栖化新村、东至北象山、南至栖霞大道、北至栖化新村 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2023/7/31 | 132 | 17900 | 4800 | 23075 | [7 empty] | √
| 南京市栖霞区 | 龙潭新市镇三期保障房01地块 | 项目位于三江河西路以北，裕港路以南，港城路以西，港隆路以东地块 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2023/6/30 | 576 | 84300 | 5000 | 156800 | 2023/7/31 | 5000 | 576 | 84300 |  |  |  | √
| 南京市栖霞区 | 迈皋桥街道兴卫村保障房项目 | 地块1北至兴贤家园，南至尧红路，西至广贤路，东至规划社区用地；地块2北至兴都花园西苑，南至尧红路，西至迎贤路，东至兴兴路。 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2022/3/31 | 354 | 50100 | 15461.12 | 38652.8 | 2022/5/17 | 38652.8 | 354 | 50100 |  |  |  | √
| 南京市栖霞区 | 红枫片区保障性住房一期项目（F地块） | 东至规划工农路，西至规划栖霞山东路，南至疏港大道，北至规划红旗路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2022/9/30 | 1634 | 222700 | 80000 | 110000 | 2022/9/30 | 80000 | 1634 | 222700 |  |  |  | √
| 南京市栖霞区 | 龙潭新市镇二期保障房项目（东地块） | 项目位于南京经济技术开发区，北至新戴路，南至平港路，西至知兰路，东至金港南路。 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2021/1/31 | 2028 | 196700 | 40500 | 132200 | 2021/1/31 | 40500 | 2028 | 196700 |  |  |  | √
| 南京市栖霞区 | 龙潭新市镇二期保障房项目（西地块） | 项目位于南京经济技术开发区，北至新戴路，南至平港路，东至知兰路，西至三江河东路。 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2022/12/31 | 1412 | 157100 | 10000 | 100000 | 2022/12/31 | 10000 | 1412 | 157100 |  |  |  | √
| 南京市栖霞区 | 燕子矶新城保障房三期L地块 | 燕子矶下庙片区 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2022/6/30 | 1532 | 166300 | 46000 | 100000 | 2022/6/30 | 46000 | 1532 | 166300 |  |  |  | √
| 南京市浦口区 | 高新 3 号地经济适用房（拆迁安置房） | 东至研新路，南至规划河道，西至智天街，北至园特路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2022/7/31 | 2005 | 280697.25 | 15000 | 191000 | 2022/7/31 | 14190 | 2015 | 182743 |  |  |  | √
| 南京市浦口区 | 浦口高新区海科新寓经济适用房 （拆迁安置房）E 区 | 东至五华路，北至基隆路，南至宁合快速公路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2022/9/30 | 1134 | 164090.48 | 40000 | 112000 | 2022/9/30 | 38500 | 1134 | 109102.68 |  |  |  | √
| 南京市浦口区 | 林山雅苑三期经济适用房（拆迁安置房） | 东至桥祥路，南至林西路，西至青果路，北至林苑路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2023/3/31 | 1573 | 264700 | 15000 | 180000 | 2023/3/1 | 13800 | 1583 | 144457.87 |  |  |  | √
| 南京市浦口区 | 兰桥八期保障性住房 | 东至香樟路，南至青柳路，西至金穗路，北至杜英路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2023/6/30 | 924 | 145790.58 | 5000 | 95000 | 2023/6/13 | 3450 | 934 | 90363.68 |  |  |  | √
| 南京市浦口区 | 兰桥十二期保障性住房 | 东至金鼎路，南至枕河路，西至听莺路，北至浦乌路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2023/9/30 | 4388 | 670000 | 15000 | 469000 | 2023/6/13 | 13750 | 4398 | 418492.98 |  |  |  | √
| 南京市浦口区 | 林山雅苑四期保障性住房 | 东至木槿路，南至龙葵路，西至丰子河路，北至米家巷路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2023/9/30 | 1818 | 281783.5 | 2000 | 214000 | 2023/10/23 | 1850 | 1836 | 174506.26 |  |  |  | √
| 南京市浦口区 | 林山雅苑五期保障性住房 | 东至木槿路，南至米家巷路，西至丰子河路，北至林西路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2023/9/30 | 1134 | 167578.07 | 5000 | 126000 | 2023/10/23 | 4690 | 1146 | 112902.76 |  |  |  | √
| 南京市浦口区 | 中心城区2号地保障性住房 | 东至秋江路，南至百合路，西至桥河北路，北至水杉路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2023/9/30 | 1624 | 292500 | 2000 | 233000 | 2023/10/11 | 1880 | 1862 | 200807.42 |  |  |  | √
| 南京市浦口区 | 龙井中河保障性住房 | 龙井社区，宁合高速以南 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2023/9/30 | 909 | 179100 | 5000 | 142000 | 2023/8/31 | 4610 | 916 | 92897.9 |  |  |  | √
| 南京市江宁区 | 新生、高伏经济适用房（二组团） | 空港经开区纬二路以南、龙川路以东 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2023/6/30 | 308 | 47000 | 9000 | 55230 | 2023/1/31 | 800 | 308 | 27200 |  |  |  | √
| 南京市江宁区 | 新生、高伏经济适用房（三组团） | 空港经开区定远路以北、金德路以东 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2023/6/30 | 506 | 73000 | 11000 | 55447 | 2023/6/30 | 600 | 506 | 73000 |  |  |  | √
| 南京市江宁区 | 新生、高伏经济适用房（一组团） | 空港经开区千帆路以南、龙川路以东 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2023/6/30 | 572 | 85000 | 10000 | 61396.87 | [7 empty] | √
| 南京市江宁区 | 盛江花苑九期安置房及市政配套工程项目 | 滨江开发区内，花园路以南，中元路以东，如练路以北，景明大街以西。 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2023/1/31 | 1659 | 321400 | 58000 | 576266.34 | 2023/1/31 | 1000 | 1659 | 321400 |  |  |  | √
| 南京市江宁区 | 新铜花苑七期保障房及其配套工程项目 | 滨江开发区内，北至普惠路，南至昌顺路，东至205国道，西至地秀路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2023/9/30 | 2321 | 420010.4 | 45000 | 294785.3 | [7 empty] | √
| 南京市江宁区 | 横岭四期小区（经济适用房）及配套设施工程 | 海慧路以东，东霞路以北 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2023/5/31 | 326 | 46000 | 6000 | 33670 | 2023/5/31 | 1000 | 326 | 46000 |  |  |  | √
| 南京市江宁区 | 高家边小区二期C组团（经济适用房）及配套设施工程 | 维康路以东，高家边路以南，格致路以西，福瑞路以北 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2023/3/31 | 1967 | 394000 | 15500 | 40000 | 2023/6/1 | 15500 | 1967 | 281468 |  |  |  | √
| 南京市江宁区 | 龙眠大道底站小区（经济适用房）及配套设施工程 | 龙眠道路以西，知圩路以北 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2024/8/31 | 1284 | 185000 | 18500 | 131247 | [7 empty] | √
| 南京市江宁区 | 汤山作厂路保障房一期 | 东北至天禄路、西至作厂路、南至孔山路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2023/2/1 | 748 | 72745 | 51700 | 51700 | 2023/7/2 | 20000 | 748 | 72745 |  |  | √
| 南京市江宁区 | 谷里街道向阳保障房一期项目 | 江宁区庆兴路以北、聚缘路以西、纬一路以南、庆缘北路以东 筹集方式： | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2023/4/1 | 2508 | 398000 | 16000 | 222038.47 | 2023/9/1 | 222038 | 1500 | 231395 |  |  |  | √
| 南京市江宁区 | 陶吴农民复建房二期A地块 | 江宁区横溪街道云台路以南、花柏路以东、花柏东路以西、家园北路以北 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2022/7/1 | 538 | 109200 | 76600 | 76600 | 2022/10/1 | 1000 | 538 | 109200 |  |  |  | √
| 南京市江宁区 | 新城佳苑经济适用房三期项目 | 空港枢纽经济区汉韵路以北，皓月路以南，乾清路以西，堤顶东路以东地块 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2022/12/31 | 876 | 115000 | 7000 | 8000 | 2023/1/31 | 7000 | 876 | 115000 |  |  |  | √
| 南京市江宁区 | 解溪小区（经济适用房）及配套设施工程项目 | 博观路以南，福英路以西 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2022/7/31 | 1914 | 256491.91 | 2000 | 195394.4 | 2022/12/1 | 6000 | 1914 | 256492 | √
| 南京市江宁区 | 高家边小区二期复建房及配套设施工程（经济适用房）B组团 | 药谷路以东，高家边路以北 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2022/4/1 | 1850 | 163081.8 | 50000 | 187000 | 2022/4/1 | 85000 | 1850 | 163081.8 |  |  |  | √
| 南京市江宁区 | 竹山安置房项目 | 竹山地块 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2022/6/30 | 504 | 49880 | 4100 | 44353.68 | 2022/4/30 | 1500 | 504 | 49880 |  |  |  | √
| 南京市江宁区 | 江宁河整治安置房 | 安居街以西，临兴路以北，太白路以南 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2022/4/15 | 876 | 104000 | 17000 | 70000 | 2022/4/15 | 6500 | 876 | 104000 |  |  |  | √
| 南京市江宁区 | 东善桥复建房七期 | 宁丹大道以西、秣周路以北 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2021/5/1 | 847 | 136000 | 104100 | 104100 | 2021/5/1 | 70000 | 847 | 104100 |  |  |  | √
| 南京市江宁区 | 淳化街道新市镇建设PPP项目安置房二期 | 江宁区淳化街道虎啸路以北、新淳湖路以东 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2019/8/1 | 1830 | 249400 | 11000 | 11000 | 2020/5/1 | 9000 | 1830 | 249400 |  |  |  | √
| 南京市江宁区 | 高桥经济适用房（一期）项目 | 江宁区东山街道高桥社区上高路以东、天宝路以北 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2022/4/1 | 792 | 211800 | 130000 | 130000 | 2022/9/1 | 1000 | 792 | 211800 |  |  |  | √
| 南京市江宁区 | 秣陵新市镇四期经济适用房项目 | 凤仪路以东，明关路以南，方淮街以西，长汀路以北 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2024/7/31 | 1782 | 247000 | 8000 | 173511 | [6 empty] | √
| 南京市江宁区 | 东善桥复建房四期二片区 | 江宁区开发区内吉印大道以北，东善桥中学以东。 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2023/8/31 | 1870 | 176000 | 35000 | 240000 | 2023/4/1 | 35000 | 1870 | 176000.3 |  |  | √
| 南京市江宁区 | 殷巷复建房（经济适用房）五期项目 | 双龙大道以东，清水亭西路以南 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2023/2/25 | 1100 | 161000 | 20000 | 135000 | 2023/2/25 | 5000 | 1100 | 161000 |  |  | √
| 南京市江宁区 | 航空产业片区棚户区改造横溪安置房三期 | 江宁区横溪街道横溪新市镇横云南路以东 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2023/2/20 | 328 | 45000 | 10000 | 57026.82 | 2023/2/20 | 3000 | 328 | 45000 |  |  | √
| 南京市六合区 | 沿河安置房（经济适用房）三期项目 | 龙池街道龙池社区龙湖东路以东、龙顶路以北 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2022/8/31 | 780 | 113342.34 | 8000 | 63392.02 | 2023/4/8 | 2000 | 780 | 78690.13 |  |  |  | √
| 南京市江北新区 | 芳庭潘园二期B区项目 | 东至晓山西路，南至江北大道，西至六合浦口区界，北至葛中路 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2022/10/31 | 645 | 50000 | 100 | 90000 | 2022/8/22 | 100 | 660 | 33700.93 |  |  |  | √
| 南京市江北新区 | 上海至南京至合肥高速铁路（南京段）（江北新区浦口段） | 盘城街道宁启铁路两侧 | 征收（拆迁） | 棚改安置住房 | 2023/4/17 | 16 | 2100 | 3700 | 3700 | 2023/4/17 | 3700 | 16 | 2100 |  |  |  | √
| 南京市江北新区 | 南京至滁河市域（郊）铁路（南京段）工程项目 | 盘城街道渡桥社区 | 征收（拆迁） | 棚改安置住房 | 2023/1/9 | 37 | 4700 | 9600 | 9600 | 2023/1/9 | 9600 | 37 | 4700 |  |  |  | √
| 南京市江北新区 | 沿江高铁合肥至南京至上海高速铁路（江苏段）泰山片区项目 | 泰山街道天景社区 | 征收（拆迁） | 棚改安置住房 | 2023/7/17 | 16 | 3000 | 10000 | 10000 | 2023/7/17 | 3700 | 16 | 2100 |  |  |  | √
| 南京市江北新区 | 江北新区迎江路中学新建工程项目 | 泰山街道迎江路 | 征收（拆迁） | 棚改安置住房 | 2022/2/21 | 24 | 26000 | 22000 | 22000 | 2022/2/21 | 22000 | 24 | 26000 |  |  |  | √
| 南京市江北新区 | 横江大道北延一期（长江大桥—纬三路）码头街片区 | 泰山街道码头街 | 征收（拆迁） | 棚改安置住房 | 2022/10/8 | 225 | 22000 | 64000 | 64000 | 2022/10/28 | 64000 | 225 | 22000 |  |  |  | √
| 南京市江北新区 | 天华硅谷环境整治工程项目 | 路西社区赵窑组 | 征收（拆迁） | 棚改安置住房 | 2022/4/18 | 39 | 14000 | 21000 | 21000 | 2022/4/18 | 21000 | 39 | 14000 |  |  |  | √
| 南京市高淳区 | 小甫头安置房 | 双高路以南、南塘路以北、双塔医院以东 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2022/8/1 | 1256 | 144327.8 | 50000 | 159916 | 2022/10/15 | 20000 | 1256 | 144327.8 |  |  | √
| 南京市高淳区 | 古柏韩村安置房二期D区 | 固团路以东、古柏社区医院以北 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2022/1/1 | 345 | 52905.3 | 20000 | 26500 | 2022/1/1 | 13000 | 345 | 40529.44 |  |  |  | √
| 南京市高淳区 | 游山路区域安置房项目（A地块） | 古柏街道紫荆大道以西，游山路以北 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 2022/7/1 | 861 | 121672.37 | 20000 | 60000 | 2022/7/1 | 20000 | 861 | 95888.67 |  |  |  | √